## 2
9. HARMONOGRAM PLANOWANEJ OPERACJI
Lp. | Zadanie | Data rozpoczęcia realizacji zadania | Data zakończenia realizacji zadania | Czas trwania zadania podany w dniach
| 1 | 2 | 3 | 4
ETAP IV
4.2 | Reklama w prasie | 01.04.2018 | 31.07.2018 | 122
4.2.1 | Emisja reklamy prasowej w gazecie Gazeta Słupecka (16 wydań,150*176 mm) | 01.04.2018 | 31.07.2018 | 122
4.2.2 | Emisja reklamy prasowej w gazecie Gazeta Olsztyńska (1 wydanie, 16 modułów) | 01.04.2018 | 30.04.2018 | 30
4.2.3 | Emisja reklamy prasowej w gazecie Gazeta Olsztyńska (1 wydanie, 16 modułów) | 01.06.2018 | 30.06.2018 | 30
4.2.4 | Emisja reklamy prasowej w dodatku do Gazety Wyborczej: Katowice (1 wydanie, 6 modułów) | 01.05.2018 | 31.05.2018 | 31
4.2.5 | Emisja reklamy prasowej w dodatku do Gazety Wyborczej: Katowice (1 wydanie, 6 modułów) | 01.07.2018 | 31.07.2018 | 31
4.2.6 | Emisja reklamy prasowej w Gazecie Wrocławskiej (1 wydanie, 16 modułów) | 01.05.2018 | 31.05.2018 | 31
4.2.7 | Emisja reklamy prasowej w Gazecie Wrocławskiej (1 wydanie, 16 modułów) | 01.07.2018 | 31.07.2018 | 31
2.4.8 | Emisja reklamy prasowej w gazecie Przegląd Mleczarski (1 wydanie, 1/2 strony A4) | 2018-04-01 | 2018-07-31 | 121
4.3 | Udział w targach | 2018-04-01 | 2018-05-31 | 31
4.3.1 | Projekt i wykonanie zabudowy stoiska na targi Polagra Food w Poznaniu - Polska | 2018-04-01 | 2018-05-31 | 31
5.4.1 | Udział w targach Polagra Food w Poznaniu - Polska:zakup powierzchni wystawienniczej 20 m2 wraz z opłatą rejestracyjną, pakietem reklamowym, ubezpieczeniem, sprzątaniem, rozliczeniem energii elektrycznej, innymi opłatami manipulacyjno - składkowymi wymaganymi przez organizatorów) | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 30
5.4.2 | Zakwaterowanie dla uczestników targów Polagra Food w Poznaniu - Polska (3 osoby, 5 dni) | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 30
5.4.3 | Wyżywienie osób biorących udział w targach Polagra Food w Poznaniu - Polska (3 osoby, 5 dni) | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 30
5.4.4 | Transport osób na targi Polagra Food w Poznaniu - Polska (3 osoby, samochód osobowy o poj. silnika powyżej 900 cm3, 800 km, 5 dni) | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 30
5.4.5 | Hostessy na targi Polagra Food w Poznaniu - Polska (1 osoby, 5 dni po 8h) | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 30
5.4.6 | Transport samochodowy produktów certyfikowanych do degustacji podczas targów (160 km) | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 30
5.4.7 | Certyfikowane produkty na degustacje dla odwiedzających stoisko (150 kg na 5 dni targowych) | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 30
4.5 | Degustacje | 01.05.2018 | 31.07.2018 | 92
4.5.1 | Degustacja na świeżym powietrzu certyfikowanych produktów: masła i twarogów, podczas wydarzenia: Spotkania z Folklorem w Słupcy (certyfikowane produkty na degustację: twaróg śmietankowy 10 kg = 73,4, zł netto, twaróg wiejski 10 kg = 72,8 zł netto, twaróg półtłusty 5 kg = 23,9 zł netto, Masło ze Strzałkowa 20 szt. = 110,4 zł netto) | 01.05.2018 | 31.05.2018 | 31
4.5.2 | Degustacje na świeżym powietrzu certyfikowanych produktów: masła i twarogów, podczas wydarzenia: Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą (certyfikowane produkty na degustację: twaróg śmietankowy 20 kg = 146,8 zł netto, twaróg wiejski 20 kg = 145,6 zł netto, twaróg półtłusty 10 kg = 47,8 zł netto, Masło ze Strzałkowa 60 szt. = 331,2 zł netto) | 01.06.2018 | 30.06.2018 | 30
4.5.3 | Przygotowanie infrastruktury, nagłośnienia, brandingu do wykorzystania podczas degustacji na świeżym powietrzu podczas wydarzenia: "Live Cooking" w Słupca | 01.07.2018 | 31.07.2018 | 31
4.5.4 | Honorarium ambasadora marki za udział w degustacji na świeżym powietrzu podczas wydarzenia: "Live Cooking" w Słupca | 01.07.2018 | 31.07.2018 | 31
4.5.5 | Degustacje na świeżym powietrzu certyfikowanych produktów: masła i twarogów, podczas wydarzenia: "Live Cooking" w Słupca (certyfikowane produkty na degustację: twaróg śmietankowy 70 kg = 513,0 zł netto, twaróg wiejski 70 kg = 509,6 zł netto, twaróg półtłusty 40 kg = 191,2 zł netto, Masło ze Strzałkowa 250 szt. = 1.380,0 zł netto) | 01.07.2018 | 31.07.2018 | 31
4.5.6 | Degustacje certyfikowanych produktów: masła i twarogów, w punktach sprzedaży: Sklep Kulfon Warszawa (transport: 250 km * 2 strony * 0,83 zł = 415 zł netto ¦ certyfikowane produkty = 152,2 zł netto: twaróg śmietankowy 5 kg, twaróg wiejski 5 kg, twaróg półtłusty 5 kg, Masło ze Strzałkowa 10 szt ¦ hostessa = 300 zł netto, 1 dzień, 10 godz.) | 01.04.2018 | 30.04.2018 | 30
4.5.7 | Degustacje certyfikowanych produktów: masła i twarogów, w punktach sprzedaży: Sklep Kulfon Siennica (transport: 254 km * 2 strony * 0,83 zł = 421,64 zł netto ¦ certyfikowane produkty = 152,2 zł netto: twaróg śmietankowy 5 kg, twaróg wiejski 5 kg, twaróg półtłusty 5 kg, Masło ze Strzałkowa 10 szt ¦ hostessa = 300 zł netto, 1 dzień, 10 godz.) | 01.05.2018 | 31.05.2018 | 31
4.5.8 | Degustacje certyfikowanych produktów: masła i twarogów, w punktach sprzedaży: Sklep Kulfon Kołbiel (transport: 257 km * 2 strony * 0,83 zł = 426,62 zł netto ¦ certyfikowane produkty = 152,2 zł netto: twaróg śmietankowy 5 kg, twaróg wiejski 5 kg, twaróg półtłusty 5 kg, Masło ze Strzałkowa 10 szt ¦ hostessa = 300 zł netto, 1 dzień, 10 godz.) | 01.06.2018 | 30.06.2018 | 30
4.5.9 | Degustacje certyfikowanych produktów: masła i twarogów, w punktach sprzedaży: Ekoser Gdańsk (transport: 283 km * 2 strony * 0,83 zł = 469,78 zł netto ¦ certyfikowane produkty = 152,2 zł netto: twaróg śmietankowy 5 kg, twaróg wiejski 5 kg, twaróg półtłusty 5 kg, Masło ze Strzałkowa 10 szt ¦ hostessa = 300 zł netto, 1 dzień, 10 godz.) | 01.07.2018 | 31.07.2018 | 31
4.5.10 | Degustacje certyfikowanych produktów: masła i twarogów, w punktach sprzedaży: Intermarche w Słupca transport: 7 km * 2 strony * 0,83 zł * 6 dni = 69,72 zł netto ¦ certyfikowane produkty = 152,2 zł * 6 dni = 912 zł netto: twaróg śmietankowy 5 kg, twaróg wiejski 5 kg, twaróg półtłusty 5 kg, Masło ze Strzałkowa 10 szt ¦ hostessa = 300 zł * 6 dni = 1.800 zł netto, 6 dni po 10 godz.) | 01.07.2018 | 31.07.2018 | 31
5.6.3 | Degustacje na świeżym powietrzu certyfikowanych produktów: masła i twarogów, podczas wydarzenia: Ogólnopolskie Święto Sera - Festiwal Serów i Twarogów w Olsztynie (certyfikowane produkty na degustację: twaróg śmietankowy 40 kg = 293,6 zł netto, twaróg wiejski 40 kg = 291,2 zł netto, twaróg półtłusty 20 kg = 95,6 zł netto, Masło ze Strzałkowa 160 szt. = 883,2 zł netto) | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 30
5.6.4 | Transport osóbna degustacji Ogólnopolskie Święto Sera - Festiwal Serów i Twarogów (4 osoby, 3 dni) | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 30
5.6.5 | Transport samochodowy produktów certyfikowanych do degustacji podczas Festiwalu Serów i Twarogów | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 30
5.6.6 | Zakwaterowanie dla organizatorów degustacji Ogólnopolskie Święto Sera - Festiwal Serów i Twarogów (4 osoby, 3 dni) | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 30
3.7.4 | Degustacje certyfikowanych produktów: masła i twarogów, w punktach sprzedaży: Mar-Pol Ząbki (transport: 265 km * 2 strony * 0,83 zł = 439,9 zł netto ¦ certyfikowane produkty = 152,2 zł netto: twaróg śmietankowy 5 kg, twaróg wiejski 5 kg, twaróg półtłusty 5 kg, Masło ze Strzałkowa 10 szt ¦ hostessa = 300 zł netto, 1 dzień, 10 godz.) | 2018-04-01 | 2018-04-30 | 30
3.9. | Publikacje | 2018-04-01 | 2018-07-31 | 121
3.9.1./2.11.2. | Druk publikacji (B5, 50 stron, twarda oprawa, 2'000 sztuk) | 2018-04-01 | 2018-07-31 | 121
ETAP V
5.2 | Reklama w prasie | 01.08.2018 | 30.11.2018 | 122
5.2.1 | Emisja reklamy prasowej w gazecie Gazeta Słupecka (16 wydań,150*176 mm) | 01.08.2018 | 30.11.2018 | 122
5.2.2 | Emisja reklamy prasowej w gazecie Gazeta Olsztyńska (1 wydanie, 16 modułów) | 01.08.2018 | 31.08.2018 | 31
5.2.3 | Emisja reklamy prasowej w gazecie Gazeta Olsztyńska (1 wydanie, 16 modułów) | 01.10.2018 | 31.10.2018 | 31
5.2.4 | Emisja reklamy prasowej w dodatku do Gazety Wyborczej: Katowice (1 wydanie, 6 modułów) | 01.09.2018 | 30.09.2018 | 30
5.2.5 | Emisja reklamy prasowej w dodatku do Gazety Wyborczej: Katowice (1 wydanie, 6 modułów) | 01.11.2018 | 30.11.2018 | 30
5.2.6 | Emisja reklamy prasowej w Gazecie Wrocławskiej (1 wydanie, 16 modułów) | 01.09.2018 | 30.09.2018 | 30
5.2.7 | Emisja reklamy prasowej w Gazecie Wrocławskiej (1 wydanie, 16 modułów) | 01.11.2018 | 30.11.2018 | 30
3.4.10 | Emisja reklamy prasowej w gazecie Poradnik Domowy (1 wydanie, 1/2 strony A4) | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 122
3.4.11 | Emisja reklamy prasowej w gazecie Samo Zdrowie (1 wydanie, 1 strona A4) | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 122
5.3 | Marketing bezpośredni: gadżety reklamowe wykorzystywane podczas targów, pokazów, degustacji, marketingu bezpośredniego i innych działań marketingowo - informacyjnych | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 91
5.3.1 | Kalendarze B5 książkowe na 2019 r. z projektem graficznym i oznakowaniem | 01.09.2018 | 2018-11-30 | 91
5.3.2 | Kalendarze trójdzielne na 2019 r.z projektem graficznym i wykonaniem | 01.09.2018 | 31.11.2018 | 91
5.4 | Udział w targach | 01.09.2018 | 30.11.2018 | 122
5.4.8 | Wyżywienie osób biorących udział w targach Smaki Regionów w Poznaniu - Polska (4 osoby, 4 dni) | 01.09.2018 | 30.09.2018 | 30
5.4.9 | Transport osób na targi Smaki Regionów w Poznaniu - Polska (4 osoby, samochód osobowy o poj. silnika powyżej 900 cm3, 640 km, 4 dni) | 01.09.2018 | 30.09.2018 | 30
5.4.10 | Hostessy na targi Smaki Regionów w Poznaniu - Polska (1 osoby, 4 dni po 8h) | 01.09.2018 | 30.09.2018 | 30
5.4.11 | Transport samochodowy produktów certyfikowanych do degustacji podczas targów (160 km) | 01.09.2018 | 30.09.2018 | 30
5.4.12 | Certyfikowane produkty na degustacje dla odwiedzających stoisko (150 kg na 4 dni targowe) | 01.09.2018 | 30.09.2018 | 30
5.4.13 | Projekt i wykonanie zabudowy stoiska na targi Mleko Expo w Warszawie - Polska | 01.09.2018 | 30.09.2018 | 30
5.4.14 | Udział w targach Mleko Expo w Warszawie - Polska:zakup powierzchni wystawienniczej 20 m2 wraz z opłatą rejestracyjną, pakietem reklamowym, ubezpieczeniem, sprzątaniem, rozliczeniem energii elektrycznej, innymi opłatami manipulacyjno - składkowymi wymaganymi przez organizatorów) | 01.11.2018 | 30.11.2018 | 30
5.4.15 | Zakwaterowanie dla uczestników targów Mleko Expo w Warszawie - Polska (4 osoby, 4 dni) | 01.11.2018 | 30.11.2018 | 30
5.4.16 | Wyżywienie osób biorących udział w targach Mleko Expo w Warszawie - Polska (4 osoby, 4 dni) | 01.11.2018 | 30.11.2018 | 30
5.4.17 | Transport osób na targi Mleko Expo w Warszawie - Polska (4 osoby, samochód osobowy o poj. silnika powyżej 900 cm3, 520 km) | 01.11.2018 | 30.11.2018 | 30
5.4.18 | Hostessy na targi Mleko Expo w Warszawie - Polska (1 osoby, 3 dni po 8h) | 01.11.2018 | 30.11.2018 | 30
5.4.19 | Transport samochodowy produktów certyfikowanych do degustacji podczas targów (520 km) | 01.11.2018 | 30.11.2018 | 30
5.4.20 | Certyfikowane produkty na degustacje dla odwiedzających stoisko (150 kg na 3 dni targowe) | 01.11.2018 | 30.11.2018 | 30
5.6 | Degustacje
5.6.1 | Degustacje na świeżym powietrzu certyfikowanych produktów: masła i twarogów, podczas wydarzenia: Wielkopolskie Święto Mleka i Powiatu Kolskiego w Kole (certyfikowane produkty na degustację: twaróg śmietankowy 10 kg = 73,4 zł netto, twaróg wiejski 10 kg = 72,8 zł netto, twaróg półtłusty 5 kg = 23,9 zł netto, Masło ze Strzałkowa 50 szt. = 276,0 zł netto) | 01.08.2018 | 31.08.2018 | 31
5.6.2 | Degustacje na świeżym powietrzu certyfikowanych produktów: masła i twarogów, podczas wydarzenia: Dożynki Parafialne w Kleczewie (certyfikowane produkty na degustację: twaróg śmietankowy 10 kg = 73,4 zł netto, twaróg wiejski 5 kg = 36,4 zł netto, twaróg półtłusty 2 kg = 9,56 zł netto, Masło ze Strzałkowa 20 szt. = 110,4 zł netto) | 01.08.2018 | 31.08.2018 | 31
5.6.7 | Degustacje certyfikowanych produktów: masła i twarogów, w punktach sprzedaży: Ekoser Gdańsk (transport: 283 km * 2 strony * 0,83 zł = 469,78 zł netto ¦ certyfikowane produkty = 152,2 zł netto: twaróg śmietankowy 5 kg, twaróg wiejski 5 kg, twaróg półtłusty 5 kg, Masło ze Strzałkowa 10 szt ¦ hostessa = 300 zł netto, 1 dzień, 10 godz.) | 01.08.2018 | 31.08.2018 | 31
5.6.8 | Degustacje certyfikowanych produktów: masła i twarogów, w punktach sprzedaży: "U Gosi" Gdańsk (transport: 278 km * 2 strony * 0,83 zł = 461,48 zł netto ¦ certyfikowane produkty = 152,2 zł netto: twaróg śmietankowy 5 kg, twaróg wiejski 5 kg, twaróg półtłusty 5 kg, Masło ze Strzałkowa 10 szt ¦ hostessa = 300 zł netto, 1 dzień, 10 godz.) | 01.09.2018 | 30.09.2018 | 30
5.6.9 | Degustacje certyfikowanych produktów: masła i twarogów, w punktach sprzedaży: F.H. P.B. Sternalscy Gdynia (transport: 290 km * 2 strony * 0,83 zł = 481,4 zł netto ¦ certyfikowane produkty = 152,2 zł netto: twaróg śmietankowy 5 kg, twaróg wiejski 5 kg, twaróg półtłusty 5 kg, Masło ze Strzałkowa 10 szt ¦ hostessa = 300 zł netto, 1 dzień, 10 godz.) | 01.10.2018 | 31.10.2018 | 31
5.6.10 | Degustacje certyfikowanych produktów: masła i twarogów, w punktach sprzedaży: Handel Obwoźny Artykułami Spożywczymi A. Izdebski Gdańsk (transport: 288 km * 2 strony * 0,83 zł = 478,08 zł netto ¦ certyfikowane produkty = 152,2 zł netto: twaróg śmietankowy 5 kg, twaróg wiejski 5 kg, twaróg półtłusty 5 kg, Masło ze Strzałkowa 10 szt ¦ hostessa = 300 zł netto, 1 dzień, 10 godz.) | 01.11.2018 | 30.11.2018 | 30
5.8 | Inny kanał przekazu: ambasador marki | 01.08.2018 | 30.11.2018 | 122
5.8.1 | Wykorzystanie wizerunku ambasadora marki do reklamy zewnętrzenej typu outdoor, banerów reklamowych, plakatów, ulotek, reklamy w Internecie, reklam typu digital. | 01.08.2018 | 30.11.2018 | 122
ETAP VI
6.3 | Reklama w prasie | 01.12.2018 | 28.02.2019 | 90
6.3.1 | Emisja reklamy prasowej w gazecie Gazeta Słupecka (12 wydań,150*176 mm) | 01.12.2018 | 28.02.2019 | 90
6.3.2 | Emisja reklamy prasowej w gazecie Gazeta Olsztyńska (1 wydanie, 16 modułów) | 01.12.2018 | 31.12.2018 | 31
6.3.3 | Emisja reklamy prasowej w Gazecie Wrocławskiej (1 wydanie, 16 modułów) | 01.01.2019 | 31.01.2019 | 31
6.3.4 | Emisja reklamy prasowej w gazecie Przegląd Mleczarski (1 wydanie, 1/2 strony A4) | 01.12.2018 | 31.12.2018 | 31
6.3.5 | Emisja reklamy prasowej w stołecznym dodatku do Gazety Wyborczej (2 wydania) | 01.12.2018 | 31.12.2018 | 31
6.3.6 | Emisja reklamy prasowej w gazecie Przegląd Mleczarski (1 wydanie, 1/2 strony A4) | 01.02.2019 | 28.02.2019 | 28
6.3.7 | Emisja reklamy prasowej w gazecie Poradnik Domowy (1 wydanie, 1/2 strony A4) | 2019-02-01 | 2019-02-28 | 28
6.3.8 | Emisja reklamy prasowej w gazecie Świat Kobiety (1 wydanie, 1/2 strony) | 01.12.2018 | 31.12.2018 | 31
5.2.8 | Emisja reklamy prasowej w gazecie Przegląd Mleczarski (1 wydanie, 1/2 strony A4) | 2018-12-01 | 2019-02-28 | 90
6.4 | Udział w targach | 01.01.2019 | 31.01.2019 | 31
6.4.1 | Zakwaterowanie dla uczestników targów Grune Woche w Berlinie - Niemcy (5 osób, 10 dni) | 01.01.2019 | 31.01.2019 | 31
6.4.2 | Wyżywienie osób biorących udział w targach Grune Woche w Berlinie - Niemcy (5 osób, 10 dni) | 01.01.2019 | 31.01.2019 | 31
6.4.3 | Transport osób na targi Grune Woche w Berlinie - Niemcy (5 osób, 2 samochody osobowe o poj. nie przewyższającej 900 cm3, 700 km) | 01.01.2019 | 31.01.2019 | 31
6.4.4 | Transport towarów na targi Grune Woche w Berlinie - Niemcy (samochód osobowy o poj. silnika powyżej 900 cm3, 700 km) | 01.01.2019 | 31.01.2019 | 31
6.4.5 | Tłumacz na targi Grune Woche w Berlinie - Niemcy (1 osoba, 10 dni po 8h), który będzie udzielał informacji klientom zagranicznym na temat produktów będących przedmiotem operacji | 01.01.2019 | 31.01.2019 | 31
6.4.6 | Certyfikowane produkty na degustacje dla odwiedzających stoisko (150 kg na 10 dni tarowych) | 01.01.2019 | 31.01.2019 | 31
6.6 | Degustacje | 01.12.2019 | 28.02.2019 | 90
6.6.1 | Degustacje certyfikowanych produktów: masła i twarogów, w punktach sprzedaży: SOT Malbork (transport: 262 km * 2 strony * 0,83 zł = 434,92 zł netto ¦ certyfikowane produkty = 152,2 zł netto: twaróg śmietankowy 5 kg, twaróg wiejski 5 kg, twaróg półtłusty 5 kg, Masło ze Strzałkowa 10 szt ¦ hostessa = 300 zł netto, 1 dzień, 10 godz.) | 01.12.2018 | 31.12.2018 | 31
6.6.2 | Degustacje certyfikowanych produktów: masła i twarogów, w punktach sprzedaży: "Jaś i Małgosia" Nowogard (transport: 370 km * 2 strony * 0,83 zł = 614,2 zł netto ¦ certyfikowane produkty = 152,2 zł netto: twaróg śmietankowy 5 kg, twaróg wiejski 5 kg, twaróg półtłusty 5 kg, Masło ze Strzałkowa 10 szt ¦ hostessa = 300 zł netto, 1 dzień, 10 godz.) | 01.01.2019 | 31.01.2019 | 31
6.6.3 | Degustacje certyfikowanych produktów: masła i twarogów, w punktach sprzedaży: Boks Sereks Poznań Franowo (transport: 64 km * 2 strony * 0,83 zł = 106,24 zł netto ¦ certyfikowane produkty = 152,2 zł netto: twaróg śmietankowy 5 kg, twaróg wiejski 5 kg, twaróg półtłusty 5 kg, Masło ze Strzałkowa 10 szt ¦ hostessa = 300 zł netto, 1 dzień, 10 godz.) | 01.02.2019 | 28.02.2019 | 28
6.6.4 | Degustacje certyfikowanych produktów: masła i twarogów, w punktach sprzedaży: Boks WSM Poznań Franowo (transport: 64 km * 2 strony * 0,83 zł = 106,24 zł netto ¦ certyfikowane produkty = 152,2 zł netto: twaróg śmietankowy 5 kg, twaróg wiejski 5 kg, twaróg półtłusty 5 kg, Masło ze Strzałkowa 10 szt ¦ hostessa = 300 zł netto, 1 dzień, 10 godz.) | 01.02.2019 | 28.02.2019 | 28
10. Podział operacji na etapy
Lp. | Nr etapu | Data rozpoczęcia realizacji etapu | Data zakończenia realizacji etapu | Czas trwania etapu podany w dniach
| 1 | 2 | 3 | 4
4 | IV (Czwarty) | 01.04.2018 | 31.07.2018 | 122
5 | V (Piąty) | 01.08.2018 | 30.11.2018 | 122
6 | VI (Szósty) | 01.12.2018 | 28.02.2019 | 90

## Załacznik nr 1
PLAN FINANSOWY OPERACJI WRAZ Z ZESTAWIENIEM RZECZOWO - FINANSOWYM
Lp. | Zadanie | Mierniki rzeczowe |  | Koszty całkowite (w PLN) | Koszty kwalifikowalne (w PLN)
|  | jedn. miary | ilość (liczba)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
ETAP IV
4.2 | Reklama w prasie
4.2.1 | Emisja reklamy prasowej w gazecie Gazeta Słupecka (16 wydań 176 x 150 mm) | sztuk | 16
4.2.2 | Emisja reklamy prasowej w gazecie Gazeta Olsztyńska (1 wydanie, 16 modułów) | sztuk | 1
4.2.3 | Emisja reklamy prasowej w gazecie Gazeta Olsztyńska (1 wydanie, 16 modułów) | sztuk | 1
4.2.4 | Emisja reklamy prasowej w dodatku do Gazety Wyborczej: Katowice (1 wydanie, 6 modułów) | sztuk | 1
4.2.5 | Emisja reklamy prasowej w dodatku do Gazety Wyborczej: Katowice (1 wydanie, 6 modułów) | sztuk | 1
4.2.6 | Emisja reklamy prasowej w Gazecie Wrocławskiej (1 wydanie, 16 modułów) | sztuk | 1
4.2.7 | Emisja reklamy prasowej w Gazecie Wrocławskiej (1 wydanie, 16 modułów) | sztuk | 1
4.2.8 | Emisja reklamy prasowej w gazecie Przegląd Mleczarski (1 wydanie, 1/2 strony A4) | sztuk | 1
4.3 | Udział w targach
4.3.1 | Projekt i wykonanie zabudowy stoiska na targi Polagra Food w Poznaniu - Polska | sztuk | 1
5.4.1 | Udział w targach Polagra Food w Poznaniu - Polska: zakup powierzchni wystawienniczej 20 m2 wraz z opłatą rejestracyjną, pakietem reklamowym, ubezpieczeniem, sprzątaniem, rozliczeniem energii elektrycznej, innymi opłatami manipulacyjno - składkowymi wymaganymi przez organizatorów) | sztuk | 1
5.4.2 | Zakwaterowanie dla uczestników targów Polagra Food w Poznaniu - Polska (3 osoby, 5 dni) | sztuk | 5
5.4.3 | Wyżywienie osób biorących udział w targach Polagra Food w Poznaniu - Polska (3 osoby, 5 dni) | sztuk | 5
5.4.4 | Transport osób na targi Polagra Food w Poznaniu - Polska (3 osoby, samochód osobowy o poj. silnika powyżej 900 cm3, 800 km, 5 dni) | sztuk | 1
5.4.5 | Hostessy na targi Polagra Food w Poznaniu - Polska (1 osoby, 5 dni po 8h) | sztuk | 5
5.4.6 | Transport samochodowy produktów certyfikowanych do degustacji podczas targów (160 km) | sztuk | 1
5.4.7 | Certyfikowane produkty na degustacje dla odwiedzających stoisko (150 kg na 5 dni targowych) | sztuk | 5
4.5 | Degustacje
4.5.1 | Degustacja na świeżym powietrzu certyfikowanych produktów: masła i twarogów, podczas wydarzenia: Spotkania z Folklorem w Słupcy (certyfikowane produkty na degustację: twaróg śmietankowy 10 kg = 73,4, zł netto, twaróg wiejski 10 kg = 72,8 zł netto, twaróg półtłusty 5 kg = 23,9 zł netto, Masło ze Strzałkowa 20 szt. = 110,4 zł netto) | sztuk | 1
4.5.2 | Degustacje na świeżym powietrzu certyfikowanych produktów: masła i twarogów, podczas wydarzenia: Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą (certyfikowane produkty na degustację: twaróg śmietankowy 20 kg = 146,8 zł netto, twaróg wiejski 20 kg = 145,6 zł netto, twaróg półtłusty 10 kg = 47,8 zł netto, Masło ze Strzałkowa 60 szt. = 331,2 zł netto) | sztuk | 1
4.5.3 | Przygotowanie infrastruktury, nagłośnienia, brandingu do wykorzystania podczas degustacji na świeżym powietrzu podczas wydarzenia: "Live Cooking" w Słupca | sztuk | 1
4.5.4 | Honorarium ambasadora marki za udział w degustacji na świeżym powietrzu podczas wydarzenia: "Live Cooking" w Słupca | sztuk | 1
4.5.5 | Degustacje na świeżym powietrzu certyfikowanych produktów: masła i twarogów, podczas wydarzenia: "Live Cooking" w Słupca (certyfikowane produkty na degustację: twaróg śmietankowy 70 kg = 513,0 zł netto, twaróg wiejski 70 kg = 509,6 zł netto, twaróg półtłusty 40 kg = 191,2 zł netto, Masło ze Strzałkowa 250 szt. = 1.380,0 zł netto) | sztuk | 1
4.5.6 | Degustacje certyfikowanych produktów: masła i twarogów, w punktach sprzedaży: Sklep Kulfon Warszawa (transport: 250 km * 2 strony * 0,83 zł = 415 zł netto ¦ certyfikowane produkty = 152,2 zł netto: twaróg śmietankowy 5 kg, twaróg wiejski 5 kg, twaróg półtłusty 5 kg, Masło ze Strzałkowa 10 szt ¦ hostessa = 300 zł netto, 1 dzień, 10 godz.) | sztuk | 1
4.5.7 | Degustacje certyfikowanych produktów: masła i twarogów, w punktach sprzedaży: Sklep Kulfon Siennica (transport: 254 km * 2 strony * 0,83 zł = 421,64 zł netto ¦ certyfikowane produkty = 152,2 zł netto: twaróg śmietankowy 5 kg, twaróg wiejski 5 kg, twaróg półtłusty 5 kg, Masło ze Strzałkowa 10 szt ¦ hostessa = 300 zł netto, 1 dzień, 10 godz.) | sztuk | 1
4.5.8 | Degustacje certyfikowanych produktów: masła i twarogów, w punktach sprzedaży: Sklep Kulfon Kołbiel (transport: 257 km * 2 strony * 0,83 zł = 426,62 zł netto ¦ certyfikowane produkty = 152,2 zł netto: twaróg śmietankowy 5 kg, twaróg wiejski 5 kg, twaróg półtłusty 5 kg, Masło ze Strzałkowa 10 szt ¦ hostessa = 300 zł netto, 1 dzień, 10 godz.) | sztuk | 1
4.5.9 | Degustacje certyfikowanych produktów: masła i twarogów, w punktach sprzedaży: Ekoser Gdańsk (transport: 283 km * 2 strony * 0,83 zł = 469,78 zł netto ¦ certyfikowane produkty = 152,2 zł netto: twaróg śmietankowy 5 kg, twaróg wiejski 5 kg, twaróg półtłusty 5 kg, Masło ze Strzałkowa 10 szt ¦ hostessa = 300 zł netto, 1 dzień, 10 godz.) | sztuk | 1
4.5.10 | Degustacje certyfikowanych produktów: masła i twarogów, w punktach sprzedaży: Intermarche w Słupca transport: 7 km * 2 strony * 0,83 zł * 6 dni = 69,72 zł netto ¦ certyfikowane produkty = 152,2 zł * 6 dni = 912 zł netto: twaróg śmietankowy 5 kg, twaróg wiejski 5 kg, twaróg półtłusty 5 kg, Masło ze Strzałkowa 10 szt ¦ hostessa = 300 zł * 6 dni = 1.800 zł netto, 6 dni po 10 godz.) | sztuk | 6
4.5.11 | Degustacje na świeżym powietrzu certyfikowanych produktów: masła i twarogów, podczas wydarzenia: Ogólnopolskie Święto Sera - Festiwal Serów i Twarogów w Olsztynie (certyfikowane produkty na degustację: twaróg śmietankowy 40 kg = 293,6 zł netto, twaróg wiejski 40 kg = 291,2 zł netto, twaróg półtłusty 20 kg = 95,6 zł netto, Masło ze Strzałkowa 160 szt. = 883,2 zł netto) | sztuk | 3
4.5.12 | Transport osób na degustacji Ogólnopolskie Święto Sera - Festiwal Serów i Twarogów (4 osoby, 3 dni, 580 km) | sztuk | 1
4.5.13 | Transport samochodowy produktów certyfikowanych do degustacji podczas Festiwalu Serów i Twarogów (580 km) | sztuk | 1
4.5.14 | Zakwaterowanie dla organizatorów degustacji Ogólnopolskie Święto Sera - Festiwal Serów i Twarogów (4 osoby, 3 dni) | sztuk | 3
4.5.15 | Degustacje certyfikowanych produktów: masła i twarogów, w punktach sprzedaży: Mar-Pol Ząbki (transport: 265 km * 2 strony * 0,83 zł = 439,9 zł netto ¦ certyfikowane produkty = 152,2 zł netto: twaróg śmietankowy 5 kg, twaróg wiejski 5 kg, twaróg półtłusty 5 kg, Masło ze Strzałkowa 10 szt ¦ hostessa = 300 zł netto, 1 dzień, 10 godz.) | sztuk | 1
2018-06-04 | Publikacje
2.11.2. | Druk publikacji (B5, 50 stron, twarda oprawa, 2'000 sztuk) | sztuk | 1
RZEM ETAP IV
ETAP V
5.2 | Reklama w prasie
5.2.1 | Emisja reklamy prasowej w gazecie Gazeta Słupecka (16 wydań 176 x 150 mm) | sztuk | 16
5.2.2 | Emisja reklamy prasowej w gazecie Gazeta Olsztyńska (1 wydanie, 16 modułów) | sztuk | 1
5.2.3 | Emisja reklamy prasowej w gazecie Gazeta Olsztyńska (1 wydanie, 16 modułów) | sztuk | 1
5.2.4 | Emisja reklamy prasowej w dodatku do Gazety Wyborczej: Katowice (1 wydanie, 6 modułów) | sztuk | 1
5.2.5 | Emisja reklamy prasowej w dodatku do Gazety Wyborczej: Katowice (1 wydanie, 6 modułów) | sztuk | 1
5.2.6 | Emisja reklamy prasowej w Gazecie Wrocławskiej (1 wydanie, 16 modułów) | sztuk | 1
5.2.7 | Emisja reklamy prasowej w Gazecie Wrocławskiej (1 wydanie, 16 modułów) | sztuk | 1
3.4.10 | Emisja reklamy prasowej w gazecie Poradnik Domowy (1 wydanie, 1/2 strony A4) | sztuk | 1
3.4.11 | Emisja reklamy prasowej w gazecie Samo Zdrowie (1 wydanie, 1 strona) | sztuk | 1
5.3 | Marketing bezpośredni: gadżety reklamowe wykorzystywane podczas targów, pokazów, degustacji, marketingu bezpośredniego i innych działań marketingowo - informacyjnych
5.3.1 | Kalendarze B5 książkowe na 2019 r. z projektem graficznym i oznakowaniem | sztuk | 100
5.3.2 | Kalendarze trójdzielne na 2019 r.z projektem graficznym i wykonaniem | sztuk | 500
5.4 | Udział w targach
5.4.8 | Wyżywienie osób biorących udział w targach Smaki Regionów w Poznaniu - Polska (4 osoby, 4 dni) | sztuk | 4
5.4.9 | Transport osób na targi Smaki Regionów w Poznaniu - Polska (4 osoby, samochód osobowy o poj. silnika powyżej 900 cm3, 640 km, 4 dni) | sztuk | 1
5.4.10 | Hostessy na targi Smaki Regionów w Poznaniu - Polska (1 osoby, 4 dni po 8h) | sztuk | 4
5.4.11 | Transport samochodowy produktów certyfikowanych do degustacji podczas targów (160 km) | sztuk | 1
5.4.12 | Certyfikowane produkty na degustacje dla odwiedzających stoisko (150 kg na 4 dni targowe) | sztuk | 4
5.4.13 | Projekt i wykonanie zabudowy stoiska na targi Mleko Expo w Warszawie - Polska | sztuk | 1
5.4.14 | Udział w targach Mleko Expo w Warszawie - Polska: zakup powierzchni wystawienniczej 20 m2 wraz z opłatą rejestracyjną, pakietem reklamowym, ubezpieczeniem, sprzątaniem, rozliczeniem energii elektrycznej, innymi opłatami manipulacyjno - składkowymi wymaganymi przez organizatorów) | sztuk | 1
5.4.15 | Zakwaterowanie dla uczestników targów Mleko Expo w Warszawie - Polska (4 osoby, 4 dni) | sztuk | 4
5.4.16 | Wyżywienie osób biorących udział w targach Mleko Expo w Warszawie - Polska (4 osoby, 4 dni) | sztuk | 4
5.4.17 | Transport osób na targi Mleko Expo w Warszawie - Polska (4 osoby, samochód osobowy o poj. silnika powyżej 900 cm3, 520 km) | sztuk | 1
5.4.18 | Hostessy na targi Mleko Expo w Warszawie - Polska (1 osoby, 3 dni po 8h) | sztuk | 3
5.4.19 | Transport samochodowy produktów certyfikowanych do degustacji podczas targów (520 km) | sztuk | 1
5.4.20 | Certyfikowane produkty na degustacje dla odwiedzających stoisko (150 kg na 3 dni targowe) | sztuk | 3
5.6 | Degustacje
5.6.1 | Degustacje na świeżym powietrzu certyfikowanych produktów: masła i twarogów, podczas wydarzenia: Wielkopolskie Święto Mleka i Powiatu Kolskiego w Kole (certyfikowane produkty na degustację: twaróg śmietankowy 10 kg = 73,4 zł netto, twaróg wiejski 10 kg = 72,8 zł netto, twaróg półtłusty 5 kg = 23,9 zł netto, Masło ze Strzałkowa 50 szt. = 276,0 zł netto) | sztuk | 1
5.6.2 | Degustacje na świeżym powietrzu certyfikowanych produktów: masła i twarogów, podczas wydarzenia: Dożynki Parafialne w Kleczewie (certyfikowane produkty na degustację: twaróg śmietankowy 10 kg = 73,4 zł netto, twaróg wiejski 5 kg = 36,4 zł netto, twaróg półtłusty 2 kg = 9,56 zł netto, Masło ze Strzałkowa 20 szt. = 110,4 zł netto) | sztuk | 1
5.6.7 | Degustacje certyfikowanych produktów: masła i twarogów, w punktach sprzedaży: Ekoser Gdańsk (transport: 283 km * 2 strony * 0,83 zł = 469,78 zł netto ¦ certyfikowane produkty = 152,2 zł netto: twaróg śmietankowy 5 kg, twaróg wiejski 5 kg, twaróg półtłusty 5 kg, Masło ze Strzałkowa 10 szt ¦ hostessa = 300 zł netto, 1 dzień, 10 godz.) | sztuk | 1
5.6.8 | Degustacje certyfikowanych produktów: masła i twarogów, w punktach sprzedaży: "U Gosi" Gdańsk (transport: 278 km * 2 strony * 0,83 zł = 461,48 zł netto ¦ certyfikowane produkty = 152,2 zł netto: twaróg śmietankowy 5 kg, twaróg wiejski 5 kg, twaróg półtłusty 5 kg, Masło ze Strzałkowa 10 szt ¦ hostessa = 300 zł netto, 1 dzień, 10 godz.) | sztuk | 1
5.6.9 | Degustacje certyfikowanych produktów: masła i twarogów, w punktach sprzedaży: F.H. P.B. Sternalscy Gdynia (transport: 290 km * 2 strony * 0,83 zł = 481,4 zł netto ¦ certyfikowane produkty = 152,2 zł netto: twaróg śmietankowy 5 kg, twaróg wiejski 5 kg, twaróg półtłusty 5 kg, Masło ze Strzałkowa 10 szt ¦ hostessa = 300 zł netto, 1 dzień, 10 godz.) | sztuk | 1
5.6.10 | Degustacje certyfikowanych produktów: masła i twarogów, w punktach sprzedaży: Handel Obwoźny Artykułami Spożywczymi A. Izdebski Gdańsk (transport: 288 km * 2 strony * 0,83 zł = 478,08 zł netto ¦ certyfikowane produkty = 152,2 zł netto: twaróg śmietankowy 5 kg, twaróg wiejski 5 kg, twaróg półtłusty 5 kg, Masło ze Strzałkowa 10 szt ¦ hostessa = 300 zł netto, 1 dzień, 10 godz.) | sztuk | 1
RAZEM ETAP V
ETAP VI
6.3 | Reklama w prasie
6.3.1 | Emisja reklamy prasowej w gazecie Gazeta Słupecka (12 wydań 176 x 150 mm) | sztuk | 12
6.3.2 | Emisja reklamy prasowej w gazecie Gazeta Olsztyńska (1 wydanie, 16 modułów) | sztuk | 1
6.3.3 | Emisja reklamy prasowej w Gazecie Wrocławskiej (1 wydanie, 16 modułów) | sztuk | 1
6.3.4 | Emisja reklamy prasowej w gazecie Przegląd Mleczarski (1 wydanie, 1/2 str. A4) | sztuk | 1
6.3.5 | Emisja reklamy prasowej w stołecznym dodatku do Gazety Wyborczej (2 wydania) | sztuk | 2
6.3.6 | Emisja reklamy prasowej w gazecie Przegląd Mleczarski (1 wydanie, 1/2 str. A4) | sztuk | 1
6.3.7 | Emisja reklamy prasowej w gazecie Poradnik Domowy (1 wydanie, 1/2 strony A4) | sztuk | 1
6.3.8 | Emisja reklamy prasowej w gazecie Świat Kobiety (1 wydanie, 1/2 strony) | sztuk | 1
5.2.8 | Emisja reklamy prasowej w gazecie Przegląd Mleczarski (1 wydanie, 1/2 str. A4) | sztuk | 1
6.4 | Udział w targach
6.4.1 | Zakwaterowanie dla uczestników targów Grune Woche w Berlinie - Niemcy (5 osób, 10 dni) | sztuk | 10
6.4.2 | Wyżywienie osób biorących udział w targach Grune Woche w Berlinie - Niemcy (5 osób, 10 dni) | sztuk | 10
6.4.3 | Transport osób na targi Grune Woche w Berlinie - Niemcy (5 osób, 2 samochody osobowe o poj. nie przewyższającej 900 cm3, 700 km) | sztuk | 1
6.4.4 | Transport towarów na targi Grune Woche w Berlinie - Niemcy (samochód osobowy o poj. silnika powyżej 900 cm3, 700 km) | sztuk | 1
6.4.5 | Tłumacz na targi Grune Woche w Berlinie - Niemcy (1 osoba, 10 dni po 8 h), który będzie udzielał informacji klientom zagranicznym na temat produktów będących przedmiotem operacji | sztuk | 10
6.4.6 | Certyfikowane produkty na degustacje dla odwiedzających stoisko (150 kg na 10 dni targowych) | sztuk | 10
6.6 | Degustacje
6.6.1 | Degustacje certyfikowanych produktów: masła i twarogów, w punktach sprzedaży: SOT Malbork (transport: 262 km * 2 strony * 0,83 zł = 434,92 zł netto ¦ certyfikowane produkty = 152,2 zł netto: twaróg śmietankowy 5 kg, twaróg wiejski 5 kg, twaróg półtłusty 5 kg, Masło ze Strzałkowa 10 szt ¦ hostessa = 300 zł netto, 1 dzień, 10 godz.) | sztuk | 1
6.6.2 | Degustacje certyfikowanych produktów: masła i twarogów, w punktach sprzedaży: "Jaś i Małgosia" Nowogard (transport: 370 km * 2 strony * 0,83 zł = 614,2 zł netto ¦ certyfikowane produkty = 152,2 zł netto: twaróg śmietankowy 5 kg, twaróg wiejski 5 kg, twaróg półtłusty 5 kg, Masło ze Strzałkowa 10 szt ¦ hostessa = 300 zł netto, 1 dzień, 10 godz.) | sztuk | 1
6.6.3 | Degustacje certyfikowanych produktów: masła i twarogów, w punktach sprzedaży: Boks Sereks Poznań Franowo (transport: 64 km * 2 strony * 0,83 zł = 106,24 zł netto ¦ certyfikowane produkty = 152,2 zł netto: twaróg śmietankowy 5 kg, twaróg wiejski 5 kg, twaróg półtłusty 5 kg, Masło ze Strzałkowa 10 szt ¦ hostessa = 300 zł netto, 1 dzień, 10 godz.) | sztuk | 1
6.6.4 | Degustacje certyfikowanych produktów: masła i twarogów, w punktach sprzedaży: Boks WSM Poznań Franowo (transport: 64 km * 2 strony * 0,83 zł = 106,24 zł netto ¦ certyfikowane produkty = 152,2 zł netto: twaróg śmietankowy 5 kg, twaróg wiejski 5 kg, twaróg półtłusty 5 kg, Masło ze Strzałkowa 10 szt ¦ hostessa = 300 zł netto, 1 dzień, 10 godz.) | sztuk | 1
RAZEM ETAP VI
Suma kosztów operacji

## drukowana 1 str (hidden)
4.3.1 | Projekt i wykonanie zabudowy stoiska na targi Polagra Food w Poznaniu - Polska | sztuk | 1 | 24600 | 20000 | 4600 | F.U.H. SZMYDT Agencja Reklamowa
4.4 | Pokazy |  |  |  | 16500
4.4.1 | Pokaz gotowania ambasodora marki transmitowany na żywo w Internecie (streaming live na YouTube) - 3 z 3 | sztuk | 1 | 20295 | 16500 | 3795 | Agencja Qlture Events
4.5 | Degustacje |  |  |  | 64821.46
4.5.1 | Degustacja na świeżym powietrzu certyfikowanych produktów: masła i twarogów, podczas wydarzenia: Spotkania z Folklorem w Słupcy | sztuk | 1 | 345.015 | 280.5 | 64.515 | F.U.H. SZMYDT Agencja Reklamowa
4.5.2 | Degustacje na świeżym powietrzu certyfikowanych produktów: masła i twarogów, podczas wydarzenia: Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą | sztuk | 1 | 825.822 | 671.4 | 154.422 | F.U.H. SZMYDT Agencja Reklamowa
4.5.3 | Przygotowanie infrastruktury, nagłośnienia, brandingu do wykorzystania podczas degustacji na świeżym powietrzu podczas wydarzenia: "Live Cooking" w Słupca | sztuk | 1 | 55350 | 45000 | 10350 | Agencja Qlture Events
4.5.4 | Honorarium ambasadora marki za udział w degustacji na świeżym powietrzu podczas wydarzenia: "Live Cooking" w Słupca | sztuk | 1 | 12300 | 10000 | 2300 | Agencja Qlture Events
4.5.5 | Degustacje na świeżym powietrzu certyfikowanych produktów: masła i twarogów, podczas wydarzenia: "Live Cooking" w Słupca | sztuk | 1 | 3132.564 | 2546.8 | 585.764 | Agencja Qlture Events
4.5.6 | Degustacje certyfikowanych produktów: masła i twarogów, w punktach sprzedaży: Hala Banacha Warszawa | sztuk | 1 | 1066.41 | 867 | 199.41 | F.U.H. SZMYDT Agencja Reklamowa
4.5.7 | Degustacje certyfikowanych produktów: masła i twarogów, w punktach sprzedaży: Sieć Gildia Warszawa | sztuk | 1 | 1074.5772 | 873.64 | 200.9372 | F.U.H. SZMYDT Agencja Reklamowa
4.5.8 | Degustacje certyfikowanych produktów: masła i twarogów, w punktach sprzedaży: Społem Parga Płd. Warszawa | sztuk | 1 | 1080.7026 | 878.62 | 202.0826 | F.U.H. SZMYDT Agencja Reklamowa
4.5.9 | Degustacje certyfikowanych produktów: masła i twarogów, w punktach sprzedaży: Ekoser Gdańsk | sztuk | 1 | 1133.7894 | 921.78 | 212.0094 | F.U.H. SZMYDT Agencja Reklamowa
4.5.10 | Degustacje certyfikowanych produktów: masła i twarogów, w punktach sprzedaży: Intermarche Słupce | sztuk | 6 | 3421.5156 | 2781.72 | 639.7956 | F.U.H. SZMYDT Agencja Reklamowa
4.6 | Inne kanały przekazu: media społecznościowe |  |  |  | 48250
4.6.1 | Kampania w mediach społecznościowych - Facebook (2 posty tygodniowo dot. Informacji związanych z certyfikowanymi produktami plus płatne reklamy dla nich o zasięgu min. 9'000 odsłon) | miesięcy | 4 | 44280 | 36000 | 8280 | F.U.H. SZMYDT Agencja Reklamowa
4.6.2 | II konkurs na Facebooku (w tym przygotowanie regulaminu przez prawnika dla wszystkich konkursów na Facebooku, przeprowadzenie konkursu, wyłonienie 10 zwycięzców, wysyłka nagród, publiczne podsumowanie konkursu) | sztuk | 1 | 2767.5 | 2250 | 517.5 | F.U.H. SZMYDT Agencja Reklamowa
4.6.3 | Wzmianki o certyfikowanych produktach w social mediach ambasodora marki (Instagram) | miesięcy | 1 | 12300 | 10000 | 2300 | Agencja Qlture Events
4.7 | Inny kanał przekazu: ambasador marki |  |  |  | 38000
4.7.1 | Wykorzystanie wizerunku ambasadora marki do reklamy zewnętrzenej typu outdoor, banerów reklamowych, plakatów, ulotek, reklamy w Internecie, reklam typu digital. | sztuk | 1 | 46740 | 38000 | 8740 | Agencja Qlture Events
RZEM ETAP IV |  |  |  | 253748.3358 | 206299.46 | 47448.8758
ETAP V
5.1 | Reklama w Internecie |  |  |  | 4176
5.1.1 | Emisja reklamy banerowej na portalu twojaslupca.pl | miesięcy | 4 | 1200.48 | 976 | 224.48 | F.U.H. SZMYDT Agencja Reklamowa
5.1.2 | Emisja reklamy banerowej na portalu nowypm.pl | miesięcy | 4 | 3936 | 3200 | 736 | F.U.H. SZMYDT Agencja Reklamowa
5.2 | Reklama w prasie |  |  |  | 9102
5.2.1 | Emisja reklamy prasowej w gazecie Głos Słupcy (4 wydania) | miesięcy | 4 | 2460 | 2000 | 460 | F.U.H. SZMYDT Agencja Reklamowa
5.2.2 | Emisja reklamy prasowej w gazecie Gazeta Olsztyńska (1 wydanie) | miesięcy | 1 | 1003.68 | 816 | 187.68 | F.U.H. SZMYDT Agencja Reklamowa
5.2.3 | Emisja reklamy prasowej w gazecie Gazeta Olsztyńska (1 wydanie) | miesięcy | 1 | 1003.68 | 816 | 187.68 | F.U.H. SZMYDT Agencja Reklamowa
5.2.4 | Emisja reklamy prasowej w dodatku do Gazety Wyborczej: Katowice (1 wydanie) | miesięcy | 1 | 2693.7 | 2190 | 503.7 | F.U.H. SZMYDT Agencja Reklamowa
5.2.5 | Emisja reklamy prasowej w dodatku do Gazety Wyborczej: Katowice (1 wydanie) | miesięcy | 1 | 2693.7 | 2190 | 503.7 | F.U.H. SZMYDT Agencja Reklamowa
5.2.6 | Emisja reklamy prasowej w Gazecie Wrocławskiej (1 wydanie) | miesięcy | 1 | 393.6 | 320 | 73.6 | F.U.H. SZMYDT Agencja Reklamowa
5.2.7 | Emisja reklamy prasowej w Gazecie Wrocławskiej (1 wydanie) | miesięcy | 1 | 393.6 | 320 | 73.6 | F.U.H. SZMYDT Agencja Reklamowa
5.2.8 | Emisja reklamy prasowej w gazecie Przegląd Mleczarski (1 wydanie) | miesięcy | 1 | 553.5 | 450 | 103.5 | F.U.H. SZMYDT Agencja Reklamowa
5.3 | Udział w targach |  |  |  | 17294
5.3.1 | Udział w targach Polagra Food w Poznaniu - Polska: zakup powierzchni wystawienniczej 20 m2 wraz z opłatą rejestracyjną, pakietem reklamowym, ubezpieczeniem, sprzątaniem, rozliczeniem energii elektrycznej, innymi opłatami manipulacyjno - składkowymi wymaganymi przez organizatorów) | m2 | 20 | 12336.9 | 10030 | 2306.9 | F.U.H. SZMYDT Agencja Reklamowa
5.3.2 | Zakwaterowanie dla uczestników targów Polagra Food w Poznaniu - Polska (3 osoby, 5 dni) | dni | 5 | 7011 | 5700 | 1311 | Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lipca 2016 r. Poz. 1080
5.3.3 | Wyżywienie osób biorących udział w targach Polagra Food w Poznaniu - Polska (3 osoby, 5 dni) | dni | 5 | 1107 | 900 | 207 | Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lipca 2016 r. Poz. 1080
5.3.4 | Transport osób na targi Polagra Food w Poznaniu - Polska (3 osoby, samochód osobowy o poj. silnika powyżej 900 cm3) | km | 800 | 816.72 | 664 | 152.72 | Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 lutego 2013 roku w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 poz. 167)